****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от 20.07.2023 № 1159

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 марта 2019 г. № 162/пр  
"Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды  в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851 "О государственной программе Вологодской области "Формирование современной городской среды", Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа, утвержденным постановлением администрации округа от 21 февраля 2023 года № 322, ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:

- от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 21 февраля 2018 года № 169 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2020 годы»;

- от 1 июня 2018 года № 507 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 20 июня 2018 года № 550 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 14 января 2019 года № 32 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 13 мая 2019 года № 420 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 25 февраля 2020 года № 214 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

- от 2 октября 2020 года № 972 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы»;

- от 17 марта 2021 года № 264 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы»;

- от 30 июля 2021 года № 657 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы»;

- от 8 февраля 2022 года № 82 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы»;

- от 26 июля 2022 года № 653 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2024 годы»;

- от 24 августа 2022 года № 765 «О внесении изменений в постановление администрации района от 28 декабря 2017 года № 1318 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Устьянское на 2018-2022 годы»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа И.В. Быков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

округа от 20.07.2023 № 1159

(приложение)

Муниципальная программа   
«Формирование современной городской среды на территории Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Соисполнители муниципальной программы | управление имущественных отношений администрации округа |
| Подпрограммы муниципальной программы | [подпрограмма 1](#sub_1005) «Благоустройство дворовых территорий»;  [подпрограмма 2](#sub_1006) «Благоустройство общественных территорий» |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории округа |
| Задачи муниципальной программы | проведение мероприятий по благоустройству территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | количество благоустроенных территорий, единиц |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-3027 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения - 19746,8 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2023 год – 18556,6 тыс. рублей;  2024 год – 1190,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей  из них:  за счет собственных доходов бюджета округа – 16538,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –16419,4 тыс. рублей;  2024 год – 119, 0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств субвенций и субсидий федерального бюджета – 1394,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –662,4 тыс. рублей;  2024 год – 731,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей  за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 1814,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 1474,8 тыс. рублей;  2024 год –339,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение количества территорий, на 11 ед. |

### Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Усть-Кубинский муниципальный округ расположен в центральной части Вологодской области. На севере он граничит с Вожегодским округом, на востоке – с Харовским, на западе – с Вологодским и Кирилловским округами, на юге и юго-востоке - с Сокольским округом Вологодской области. Граница с соседним Вологодским округом проходит в основном по акватории Кубенского озера.

Численность населения Усть-Кубинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2022 года составляла 7,332 тыс. человек, или 0,7 % от общей численности населения Вологодской области. Все население округа считается сельским.

Основной проблемой в области является значительное количество неблагоустроенных дворовых и общественных территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов, разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории округа вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Кроме того, основные объекты и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории села Устье не в полной мере приспособлены к условиям доступности.

Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований области.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания людей. Комфортные условия жизни граждан неразрывно связаны с благоустроенной и экологически чистой средой обитания, поэтому современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Комфортность проживания населения в многоквартирных жилых домах определяется, в том числе, и уровнем благоустройства дворовых территорий.

К благоустройству дворовых и общественных территорий села необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной уличной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых и общественных территорий села Устье.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории села Устье путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития села, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки ее реализации**

2.1. Целью программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории округа.

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

проведение мероприятий по благоустройству территорий.

Для обеспечения выполнения задачи предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, на проведении которых сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

2.3. Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2027 годы.

1. **Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении 2 к программе.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, сформированные по сферам деятельности, ресурсам, срокам, исполнителям и содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Критерием выделения подпрограмм является отнесение мероприятий, к определенному направлению деятельности в сфере благоустройства и осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий» направлена на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий» направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В рамках указанной подпрограммы будут реализовываться мероприятия по благоустройству общественных территорий, расширению механизмов вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, выполнение прочих мероприятий в области благоустройства, в том числе организация зоны отдыха.

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы могут быть реализованы следующие мероприятия:

1. По Формированию адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства (таблица).

Таблица

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Собственник | Адрес |
|  |  |  |  |

\*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы ;

2. По инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Усть-Кубинского муниципального округа.

3. По проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы – 19746,8 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации:

2023 год – 18556,6 тыс. рублей;

2024 год – 1190,2 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей

из них:

за счет собственных доходов бюджета округа – 16538,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год –16419,4 тыс. рублей;

2024 год – 119, 0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств субвенций и субсидий федерального бюджета – 1394,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год –662,4 тыс. рублей;

2024 год – 731,8 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей

за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 1814,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2023 год – 1474,8 тыс. рублей;

2024 год –339,4 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведено в приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Приложение 1 к

муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) \*\* | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | |
| 2022\* | 2023 \* | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории округа | | | | | | | | | |
| 1 | Проведение мероприятий по благоустройству территорий | количество благоустроенных территорий | ед. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

\* Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки государственной программы (подпрограммы)) и годы периода реализации государственной программы (подпрограммы).

\*\* В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) ставится "-".

Приложение 2 к

муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)(1) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(3) | Показатели, используемые в формуле(4) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(5) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) (6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | количество благоустроенных  территорий | ед. | количество благоустроенных территорий | годовая, за отчетный период | Бт=Бдт+Бот | Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период; Бот - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период; | 4 (данные из отчетов о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

(1) Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

(2) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с (указать) года, и т.д.).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

(4) Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наименование такой муниципальной программы.

(5) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

(6) Приводится наименование органа местного самоуправления округа, ответственного за сбор данных по показателю.

|  |
| --- |
| Приложение 3 к  муниципальной программе |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспеспе чения | Расходы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Итого по  муниципальной программе | всего, в том числе | 18556,6 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19746,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 16419,4 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16538,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета\*\* | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета\*\* | 1474,8 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1814,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  фи зических и юридических лиц\*\*\* | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 2440,6 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3630,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 303,4 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 422,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета \*\* | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета \*\* | 1474,8 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1814,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  фи зических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление имущественных отношений администрация округа | всего, в том числе | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета \*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета \*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  фи зических и юридических лиц\*\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

\*\* Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета при условии подтверждения поступления средств.

\*\*\* Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

Приложение 4 к

муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Всего | 2137,2 | 1071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3208,4 |
| 2 | федеральный бюджет\* | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| 3 | областной бюджет\* | 1474,8 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1814,2 |
| 4 | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | в том числе в форме государственно-частного партнерства\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

\*\*Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

Приложение 1

к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации округа от 20.07.2023 № 1159

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий» (далее – подпрограмма 1)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 1 | администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Цели  подпрограммы 1 | повышение уровня благоустройства дворовых территорий |
| Задачи  подпрограммы 1 | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;  увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) |
| Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы 1 | количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;  доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, %;  охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения), % |
| Сроки реализации  подпрограммы 1 | 2023 – 2027 годы |
| Объемы  финансового  обеспечения  подпрограммы 1 | объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 1307,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –1307,9 тыс. рублей;  2024 год –0,0 тыс. рублей;  2025 год –0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  из них:  за счет собственных доходов бюджета округа – 169,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –169,4 тыс. рублей;  2024 год –0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 1138,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –1138,5 тыс. рублей;  2024 год –0, 0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы 1 | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 6 ед.;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 18 %;  увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) до 7,1 % |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

Сферой реализации подпрограммы 1 является деятельность по благоустройству дворовых территорий, направленная на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории Усть-Кубинского муниципального округа.

В настоящее время сферу благоустройства с.Устья можно оценить по ряду показателей ([таблица](#sub_1011)).

Таблица

# Основные показатели сферы благоустройства дворовых территорий с.Устья

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 4 | 7 | 8 | 10 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | 4,5 | 7,9 | 9 | 11,2 |
| Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Вологодской области, % | 1,7 | 3,4 | 4,4 | 5,5 |
| Общая численность населения Усть-Кубинского района, тыс. человек | 7,502 | 7,493 | 7,445 | 7,334 |

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

ремонт дворовых проездов,

ремонт тротуаров,

обустройство автомобильных парковок,

обустройство пешеходных дорожек;

обустройство ливневой канализации,

обеспечение освещения дворовых территорий,

установку скамеек, урн;

изготовление информационных конструкций (баннеров, паспортов объектов, информационных табличек) в соответствии с требованиями брендбука [федерального проекта](https://internet.garant.ru/document/redirect/72192514/0)«Формирование комфортной городской среды».

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- озеленение территорий,

- обустройство площадок для выгула животных,

- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские и (или) спортивные площадки);

- установку малых архитектурных форм.

При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу [постановления](https://internet.garant.ru/document/redirect/72170684/0)Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству должно соблюдаться условие о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

покраска оборудования;

охрана объекта;

предоставление строительных материалов, техники;

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из минимального перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий должна составить не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с муниципальной программой;

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству должно соблюдаться условие о форме финансового участия заинтересованных лиц (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об определении указанного перечня).

При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годы, представлен в приложении 1 к подпрограмме.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

1. **Основные цели и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения)

Срок реализации подпрограммы 1: 2023-2027 годы.

**3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 и порядок сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 приведены в приложении [2](#sub_10051) к подпрограмме 1.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 приведены в приложении[3](#sub_10053) к подпрограмме 1.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит:

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий на 6 ед.;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до 18%;

увеличить охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Вологодской области) до 7,1 %;

**4. Перечень мероприятий подпрограммы 1**

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд мероприятий.

Основное мероприятие 1 " Благоустройство дворовых территорий ".

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Основным методом достижения цели должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. Для наиболее эффективной реализации подпрограммы 1 необходимо привлечение граждан, непосредственно проживающих в многоквартирных домах, дворовые территории которых благоустраиваются.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках минимального и дополнительного перечней работ.

В соответствии с [Правилами](https://internet.garant.ru/document/redirect/71609392/1000)предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/71609392/0) Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

# Правила предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований области на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований области" приведены в государственной программе Вологодской области "Формирование современной городской среды", утвержденной [Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851.](https://internet.garant.ru/document/redirect/46326980/0)

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в приложении [4](#sub_10056) к подпрограмме 1.

1. **Финансовое обеспечение подпрограммы 1**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 составляет 1307,9 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов бюджета округа – 169,4 тыс. рублей,

за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 1138,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 5 к подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 6 к подпрограмме 1.

Приложение 1 к

Подпрограмме 1

Адресный перечень  
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023 -2027 годы\*

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адресный перечень дворовых территорий |
| 2023 год | |
| 11 | с.Устье, ул.Мелиораторов, д.15 |
| 22 | с.Устье, ул.Мелиораторов, д.17 |
| 2024 год | |
| 13 | с.Устье, ул.Мелиораторов, д.13 |

\*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.

Приложение 2 к

подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значение целевого показателя (индикатора)\*\* | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | |
| 2022\* | 2023 \* | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | | | | | |
| 1. | | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. | | Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | % | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |

\* Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки государственной программы (подпрограммы)) и годы периода реализации государственной программы (подпрограммы).

\*\* В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) ставится "-".

Приложение 3 к

подпрограмме 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)(1) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(3) | Показатели, используемые в формуле(4) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(5) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) (6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | количество благоустроенных дворовых территорий | годовая, за отчетный период | фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий | - | 4 (данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2. | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий многоквартирных домов | годовая, за отчетный период | БД = (Бдт / Кдт) x 100% | Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий, Кдт - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек | 4 (данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3. | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | % | отношение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения муниципального образования | годовая, за отчетный период | Днб = (Нбд / Чн) x 100% | Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями; Чн - общая численность населения Усть-Кубинского муниципального округа по состоянию на 1 января отчетного года | 4 (данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

(1) Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

(2) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с (указать) года, за отчетный период и т.д.).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

(4) Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наименование такой муниципальной программы.

(5) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

(6) Приводится наименование органа местного самоуправления округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение 4 к

подпрограмме 1

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат1 | Задачи ССЭР2 | Связь с показателями программы3 | Годы реализации и источник финансового обеспечения4 | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Основное мероприятие 1  Благоустройство дворовых территорий | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | 6.6.4.4 | количество благоустроенных дворовых территорий | 1,3 | - | - | - | - |
| увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 6.6.4.4 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | 1,3 | - | - | - | - |
| увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) |  | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | 1,3 | - | - | - | - |

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития округа, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития округа, решение которых в рамках муниципальной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа. По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы бюджета округа на содержание органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития округа не указывается (ставится знак "х").

3Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы), на достижение которых направлено основное мероприятие.

4Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), без указания объема привлечения средств: 1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 4-бюджеты государственных внебюджетных фондов, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

5 Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программой (подпрограммой) не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк.

Приложение 5 к

подпрограмме 1

|  |
| --- |
|  |

Финансовое обеспечение подпрограммы 1

за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023 - 2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий | ИТОГО | всего, в том числе | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 14 | Благоустройство дворовых территорий | ИТОГО | всего, в том числе | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1307,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

2 Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления указанных средств.

3 Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств.

4 Номер основного мероприятия состоит из номера соответствующей подпрограммы и порядкового номера данного основного мероприятия в рамках подпрограммы

Приложение 6 к

подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Всего | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| 2 | федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | областной бюджет\* | 1138,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1138,5 |
| 4 | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | в том числе в форме государственно-частного партнерства\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

\*\*Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

Приложение 2

к муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации округа от 20.07.2023 № 1159

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий» (далее – подпрограмма 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  подпрограммы 2 | администрация Усть-Кубинского муниципального округа, |
| Соисполнители подпрограммы 2 | управление имущественных отношений администрации округа |
| Цели  подпрограммы 2 | повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Задачи  подпрограммы 2 | обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий;  выполнение работ по организации зоны отдыха в с. Устье |
| Целевые показатели (индикаторы)  подпрограммы 2 | количество благоустроенных общественных территорий, единиц;  доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %;  количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, единиц |
| Сроки реализации  подпрограммы 2 | 2023 – 2027 годы |
| Объемы  финансового  обеспечения  подпрограммы 2 | объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 18438,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год – 17248,7 тыс. рублей;  2024 год – 1190,2 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей  из них:  за счет собственных доходов бюджета округа –16369,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –16250,0 тыс. рублей;  2024 год – 119, 0 тыс. руб.;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств субвенций и субсидий федерального бюджета – 1394,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –662,4 тыс. рублей;  2024 год – 731,8 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей;  за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 675,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2023 год –336,3 тыс. рублей;  2024 год –339,4 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты  реализации  подпрограммы 2 | увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед.;  увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100 %;  увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, на 5 ед.  увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 40 %;  выполнение работ по организация зоны отдыха в с. Устье. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Сферой реализации подпрограммы 2 является деятельность по благоустройству общественных территорий, направленная на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории округа.

Плотная застройка территорий, увеличение транспортных потоков, сокращение площадей озеленения приводят к снижению качества не только проживания, но и жизнедеятельности населения в целом.

Гражданами востребованы места кратковременного отдыха, прогулок.

В настоящее время сферу благоустройства общественных территорий в с. Устье можно оценить по ряду показателей ([таблица](#sub_2011)).

Таблица

# Основные показатели сферы благоустройства общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| количество благоустроенных муниципальных общественных территорий, ед. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| количество общественных территорий, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 20 | 30 | 40 | 50 |

Комплексное решение проблемы благоустройства общественных территорий будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, развитию современной городской среды.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годы, представлен в приложении 1 к подпрограмме 2.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

1. **Основные цели и задачи подпрограммы 2, сроки ее реализации**

Целью реализации мероприятий подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий;

выполнение работ по организации зоны отдыха в с. Устье

Сроки реализации мероприятий подпрограммы 2 2023-2027 годы.

**3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 и порядок сбора информации и методика расчета целевых показателей (индикаторов)**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит:

увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 5 ед.;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий до 100 %;

увеличить количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, на 5 ед.;

увеличить долю граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 40 %.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы 2**

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Благоустройство общественных территорий»

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям области в целях выполнения муниципальными образованиями области работ по благоустройству общественных территорий и реализации проектов благоустройства с участием граждан и заинтересованных организаций.

Правила предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных образований области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации подпрограммы 2 "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области" государственной программы Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" приведены в государственной программе Вологодской области "Формирование современной городской среды", утвержденной [Постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851.](https://internet.garant.ru/document/redirect/46326980/0)

Мероприятия по благоустройству общественных территорий необходимо проводить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 2 «Организация зоны отдыха в с.Устье»

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Ожидаемый непосредственный результат мероприятия - выполнение работ по организации зоны отдыха в с.Устье.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии МУ «Центр материально-технического обеспечения учреждений района».

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении 4 к подпрограмме 2.

**5**.**Финансовое обеспечение подпрограммы 2**

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 18438,9 тыс. рублей, из них:

за счет собственных доходов бюджета округа –16369,0 тыс. рублей,

за счет средств субвенций и субсидий федерального бюджета – 1394,2 тыс. рублей,

за счет средств субвенций и субсидий областного бюджета - 675,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 5 к подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 6 к подпрограмме 2.

Приложение 1 к

подпрограмме 2

# Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2027 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес |
| 2023 год | | |
| 1 | Территория кассового пункта автотранспортного предприятия (автостанции) в с. Устье | с.Устье, ул. Яковлева, д.16 |
| 2024 год | | |
| 2 | Зона отдыха на ул. Набережная в с.Устье | с.Устье, ул. Набережная, д. 4а |

\*Перечень является не окончательным и подлежит корректировке в течение всего периода действия муниципальной программы.

Приложение 2 к

подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) \*\* | | | | | |
| отчетное | оценочное | плановое | | | |
| 2022\* | 2023 \* | 2024\* | 2025\* | 2026\* | 2027\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель: повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований | количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований области | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3. | выполнение работ по организации зоны отдыха в с.Устье | организация зоны отдыха в с.Устье | % | - | да | - | - | - | - |

\* Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки государственной программы (подпрограммы)) и годы периода реализации государственной программы (подпрограммы).

\*\* В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) ставится "-"

Приложение 3 к

подпрограмме 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)(1) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(3) | Показатели, используемые в формуле(4) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(5) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) (6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | количество благоустроенных общественных территорий | годовая, за отчетный период | фактические данные о количестве благоустроенных общественных территорий | - | 4 (данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2. | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | % | отношение количества благоустроенных общественных территорий к общему количеству общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | годовая, за отчетный период | Дбт = (Бмт / Кт) x 100% | Бмт - количество благоустроенных общественных территорий за отчетный период, ед.; Кт - общее количество общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек, ед. | 4, данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3. | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | годовая, за отчетный период | фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территорий | - | 4, данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 4. | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | отношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | годовая, за отчетный период | Dn = Ny/N x 100% | Ny - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел.;  N - количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, чел. | 4 (данные из отчета о достижении значений результатов использования субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий) | отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 5. | организация зоны отдыха в с.Устье | Да/нет | выполнение работ по организации зоны отдыха в с.Устье | годовая, за отчетный период | определяется в логическом значении, выполнены ли работы по организации зоны отдыха | - | 3 | Управление имущественных отношений администрации округа |

(1) Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

(2) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с (указать) года, за отчетный период и т.д.).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

(4) Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наименование такой муниципальной программы.

(5) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

(6) Приводится наименование органа местного самоуправления округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение 4 к

подпрограмме 2

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат1 | Задачи ССЭР2 | Связь с показателями программы3 | Годы реализации и источник финансового обеспечения4 | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Основное мероприятие 2.1.  Благоустройство общественных территорий | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | увеличение количества благоустроенных общественных территорий | 6.6.4.4 | количество благоустроенных общественных территорий | 1,2,3 | 1,2,3 | - | - | - |
| увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | 6.6.4.4 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | 1,2,3 | 1,2,3 | - | - | - |
| увеличение количества проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций |  | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | 1,2,3 | 1,2,3 | - | - | - |
|  | увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |  | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 1,2,3 | 1,2,3 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.2  Организация зоны отдыха в с.Устье | управление имущественных отношений администрации округа | выполнение работ по организация зоны отдыха в с.Устье | X | организация зоны отдыха в с.Устье | 1 | - | - | - | - |

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития округа, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития округа, решение которых в рамках муниципальной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития округа. По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы бюджета округа на содержание органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития округа не указывается (ставится знак "х").

3Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы), на достижение которых направлено основное мероприятие.

4Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), без указания объема привлечения средств: 1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 4-бюджеты государственных внебюджетных фондов, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

5 Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программой (подпрограммой) не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк.

Приложение 5 к

подпрограмме 2

|  |
| --- |
|  |

Финансовое обеспечение подпрограммы 2

за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023 - 2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий | ИТОГО | всего, в том числе | 17248,7 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18438,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 16250,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16369,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 336,3 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1132,7 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 134,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 336,3 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | управление имуществен-ных отношений администрации округа | всего, в том числе | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.14 | Благоустройство общественных территорий | ИТОГО | всего, в том числе | 1132,7 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 134,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 336,3 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | исполнитель администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1132,7 | 1190,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2322,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 134,0 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 253,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 336,3 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.24 | Организация зоны отдыха в с.Устье | ИТОГО | всего, в том числе | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | управление имущественных отношений администрации округа | всего, в том числе | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 16116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16116,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

2 Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления указанных средств.

3 Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств.

4 Номер основного мероприятия состоит из номера соответствующей подпрограммы и порядкового номера данного основного мероприятия в рамках подпрограммы

Приложение 6 к

подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Всего | 998,7 | 1071,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2069,9 |
| 2 | федеральный бюджет\* | 662,4 | 731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1394,2 |
| 3 | областной бюджет\* | 336,3 | 339,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,7 |
| 4 | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. | в том числе в форме государственно-частного партнерства\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

\*\*Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).