****

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от 24.01.2023 № 144

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа

Вологодской области на 2023-2027 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением Правительства Вологодской области от 26 августа 2019 года № 791 «О государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы», ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:

-от 24 декабря 2019 года № 1282 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»;

-от 11 марта 2020 года № 266 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24 декабря 2019 года № 1282 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы»;

-от 16 сентября 2022 года № 819 «О внесении изменений в постановление администрации района от 24 декабря 2019 года № 1282 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального района Вологодской области на 2020-2025 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава округа И.В. Быков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

округа 24.01.2023 № 144

(приложение)

Муниципальная программа   
«Комплексное развитие сельских территорий

Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области   
на 2023-2027 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |
| Основание для разработки | постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Усть-Кубинского муниципального округа;  управление имущественных отношений администрации округа |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Цель программы | стимулирование развития строительства (приобретения) жилья на сельских территориях;  предотвращение выбытия используемых земель сельскохозяйственного назначения; |
| Задачи Программы | - улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского муниципального округа;  -локализация и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа;  -оформление земель сельскохозяйственного назначения; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | -Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях;  -Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского  -Площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения;  -Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы;  -Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 16498,7 тыс. рублей, в том числе:  - средства федерального бюджета – 1569,5 тыс.рублей;  - средства бюджета области – 12107,2 тыс. рублей;  - средства бюджета Усть-Кубинского муниципального округа – 536,3 тыс. рублей;  - средства внебюджетных источников – 2285,7 тыс. рублей.  Объем финансирования с разбивкой по годам:  2023 год – 16498,7\_ тыс. руб.;  2024 год - \_\_0\_\_\_ тыс. руб.;  2025 год - \_\_0\_\_\_ тыс. руб.;  2026 год - \_\_0\_\_\_ тыс. руб.;  2027 год - \_\_0\_\_\_ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение ввода (приобретения) жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского муниципального округа, до 252 кв.м;  Увеличение площади земельных участков, обработанных химическими способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского до 210 га;  Увеличение площади оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, до 1545 га;  Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы, до 1545 га;  Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания, до 1545 га. |

### Характеристика сферы реализации программы, проблемы и перспективы ее развития

Усть-Кубинский муниципальный округ расположен в центральной части Вологодской области. На севере он граничит с Вожегодским округом, на востоке – с Харовским, на западе – с Вологодским и Кирилловским округами, на юге и юго-востоке - с Сокольским округом Вологодской области. Граница с соседним Вологодским округом проходит в основном по акватории Кубенского озера.

Площадь территории округа составляет 2,61 тыс. кв. км, что составляет 1,7% от общей площади Вологодской области. Протяженность округа с севера на юг 85 км, с запада на восток 43 км.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории округа составляет 43,939 тыс. га, площадь сельхозугодий – 28,331 тыс. га, в том числе пашня – 20,494 тыс. га.

Административный центр округа - село Устье.

На территории округа находится 236 сельских населенных пунктов.

Численность населения Усть-Кубинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2022 года составляла 7,332 тыс. человек, или 0,7 % от общей численности населения Вологодской области. Все население округа считается сельским. Демографическая ситуация Усть-Кубинского округа полностью отражает тенденции демографической ситуации в целом по области и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения в результате превышения числа умерших над числом родившихся.

За период 2007-2021 годов среднегодовая численность постоянного населения округа сократилась на 1,8 тыс. человек и составила 7,332 тыс. человек.

В 2017-2018 годах в округе наблюдался миграционный отток населения за счет оттока молодежи в города и крупные населенные пункты Вологодской области и за ее пределы. С 2019 года отмечается миграционный прирост населения в основном за счет переезда городских граждан пенсионного возраста в сельскую местность.

Демографические процессы в 2017-2021 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1. | Рождаемость, чел. | 73 | 46 | 53 | 52 | 32 |
| 2. | Смертность, чел. | 131 | 138 | 132 | 155 | 151 |
| 3. | Естественная убыль населения, чел. | -58 | -92 | -79 | -103 | -119 |
| 4. | Миграция населения, чел. | -83 | -106 | +70 | +55 | +6 |

Из общей численности населения района трудоспособное население составляет 3425 человек (46,0 %), моложе трудоспособного возраста - 1255 человек (16,9 %), старше трудоспособного возраста – 2765 человек (37,1 %).

Сокращение и измельчание деревень, сельских населенных пунктов приводит к обезлюдению и запустению территорий в сельской местности, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Разрыв в уровне и качестве жизни в сельской местности в сравнении с городом по-прежнему остается ощутимым. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Основным (преобладающим) производственным направлением хозяйственной деятельности на территории Усть-Кубинского муниципального округа является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Усть-Кубинского муниципального округа осуществляют производственную деятельность 2 сельскохозяйственные организации, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство и 3415 личных подсобных хозяйства.

Основное направление сельскохозяйственного производства - молочное животноводство. В хозяйствах округа выращивают зерновые культуры и картофель.

В сельскохозяйственных предприятиях муниципального округа общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 9124 га, в том числе пашни 8339 га, сенокосов 447 га, пастбищ 338 га.

Складывающаяся на селе демографическая ситуация не способствует формированию трудового потенциала, обеспечивающего поступательное социально- экономическое развитие территорий.

Развитие агропромышленного комплекса округа не создает для сельского населения достаточного количества рабочих мест с достойным уровнем заработной платы.

Одним из условий закрепления населения в сельской местности является строительство (приобретение) жилья и общее повышение комфортности проживания.

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов не удастся повысить качество социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное функционирование сельскохозяйственного производства.

Общая площадь жилищного фонда округа на 1 января 2022 года составляет 350,8 тыс. кв. метров, в том числе:

-многоквартирные жилые дома – 129,4 тыс.кв.м (37 %);

-индивидуальные жилые дома - 221,4 тыс.кв.м (63 %).

Обеспеченность жильем в 2021 году составила 47,8 кв. м в расчете на одного сельского жителя.

Одной из проблем Усть-Кубинского муниципального округа является распространение сорного растения борщевик Сосновского на необрабатываемых территориях сельскохозяйственных угодий, в населенных пунктах. В настоящее время сорное растение борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог. К основным причинам распространения борщевика относятся:

- прорастание ранней весной до появления другой растительности;

- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения;

- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию;

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении с человеческой кожей и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических.

По результатам проведения ФГБУ «Россельхозцентр» фитосанитарного мониторинга площадь произрастания борщевика на территории округа составляет 2264 га.

**2**. Основные цели и задачи Программы, сроки ее Реализации

2.1. Целью реализации мероприятий Программы является стимулирование развития строительства (приобретения) жилья на сельских территориях; предотвращение выбытия используемых земель сельскохозяйственного назначения.

2.2. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского муниципального округа;

-локализация и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа;

-оформление земель сельскохозяйственного назначения;

2.3. Сроки реализации Программы: 2023-2027 годы.

1. Целевые показатели (индикаторы) программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в Приложении 1 к Программе. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении 2 к Программе.

4. Перечень мероприятий Программы

В состав Программы включены следующие мероприятия:

4.1. Основное мероприятие 1 «Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем».

Целью основного мероприятия является обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, ипотечного кредитования и обеспечения повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств.

В рамках основного мероприятия 1 реализуются следующие мероприятия:

4.1.1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений».

В целях реализации мероприятия осуществляется предоставление субсидий гражданам на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях округа.

Кроме того, в процессе реализации указанного мероприятия предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования и предоставления льготных кредитов.

4.2. Основное мероприятие 2 «Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности».

Мероприятие направлено на увеличение сельскохозяйственного производства, в части проведения мероприятий по оформлению земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности, на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выделение денежных средств из областного бюджета с привлечением средств бюджета Усть-Кубинского муниципального округа.

4.3. Основное мероприятие 3 «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа».

Реализация данного мероприятия позволит предотвратить дальнейшее распространение площади произрастания борщевика на территории муниципального округа, будет способствовать сохранению здоровья жителей округа, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах.

Реализация мероприятий программы по направлениям представлена в Приложении 3.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области и округа, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 16498,7 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 1569,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Вологодской области – 12107,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Усть-Кубинского муниципального округа – 536,26464 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 2285,7 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа приведены в приложениях 4, 5 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей Программы приведены в приложении 6 к Программе.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Администрация округа ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Приложение 1 к

муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального

округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед.  измерения |  | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2022  отчетное | 2023  план | 2024  план | 2025  план | 2026  план | 2027  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Цель: стимулирование развития строительства (приобретения) жилья на сельских территориях. | | | | | | | | |
| 1 | Улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях | 1.1.Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. м | 158,2 | 198 | 198 | 180 | 180 | 252 |
|  | Цель: предотвращение выбытия используемых земель сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | |
| 2. | Оформление земель сельскохозяйственного назначения | 2.1. Площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы | га | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2.3. Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания | га | 0 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Локализация и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа; | 3.2.Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 180,49 | 200,49 | 201 | 203 | 206 | 210 |  |
|  |

Приложение 2 к

муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального

округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей (индикаторов) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности [<1>](consultantplus://offline/ref=3C49C20906DCDB39825382941E1CBB1D2145E2F0B15C9E1D38CBF69C4B039B953DEA9DC661646CBF633DFA2F19A95889094D1B5B8C5CE583F9539CB2J8y2I) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | тыс. кв. м | площадь жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами на основании сведений о государственной регистрации права собственности в рамках реализации подпрограммы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей жилья, введенного (приобретенного) в эксплуатацию гражданами – получателями господдержки | 1 | ОЭОРиК |
| 2. | Площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | га | площадь земельных участков, которые были оформлены муниципальным округом из состава земель сельскохозяйственного назначения | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования площадей земельных участков, которые были оформлены муниципальным округом из состава земель сельскохозяйственного назначения | Данные из отчета в ДСХ о достижении результата использования субсидии муниципальным округом на оформление земельных участков из состава земель с/х назначения | УИО |
| 3. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы | тыс. га | площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы по данным муниципальных образований области, предоставивших документы на субсидирование | Данные из отчета в ДСХ о достижении результата использования субсидии муниципальным округом на проведение кадастровых работ | УИО |
| 4. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания | тыс. га | площадь земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении путем суммирования значений площадей земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания по данным муниципальных образований области, предоставивших документы на субсидирование | Данные из отчета в ДСХ о достижении результата использования субсидии муниципальным округом на подготовку проектов межевания | УИО |
| 5. | Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по обработке химическими способами предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | годовая, за отчетный период | определяется в абсолютном значении как сумма площадей земельных участков, обработанных химическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | отчетность администрации Усть-Кубинского муниципального округа | ОЭОРиК |

1 - официальная статистическая информация; .

ОЭОРиК – отдел экономики, отраслевого развития и контроля;

УИО – управление имущественных отношений.

Приложение 3 к

муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального

округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

Перечень основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат | Задачи ССЭР | Связь с показателями программы | Годы реализации и источник финансового обеспечения | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | администрация Усть-Кубинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Улучшить жилищные условия и обеспечить доступным жильем граждан, проживающих на сельских территориях Усть-Кубинского муниципального округа |  | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | 1,2,3,5 | 1,2,3,5 | 1,2,3,5 | 1,2,3,5 | 1,2,3,5 |
| 2. | Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | Управление имущественных отношений администрации Усть-Кубинского муниципального округа | площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохо-зяйственного назначения вовлечена в оборот используемых земель |  | площадь оформленных муниципальным округом земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 |
|  |  |  |  |  | площадь земель сельскохозяйствен-ного назначения, в отношении которых проведены кадастровые работы | 1,2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 |
|  |  |  |  |  | площадь земель сельскохозяйствен-ного назначения, в отношении которых подготовлены проекты межевания | 1, 2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 | 1,2, 3 |
| 3. | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа; | администрация Усть-Кубинского муниципального округа | предотвращено распространение и локализованы очаги произрастания сорного растения борщевик Сосновского |  | площадь земельных участков, обработанных химическими способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 |

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития округа, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития округа, решение которых в рамках муниципальной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально -экономического развития округа.

По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы бюджета округа на содержание органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития округа не указывается (ставится знак "х").

3Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы), на достижение которых направлено основное мероприятие.

4Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), без указания объема привлечения средств:

1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 4-бюджеты государственных внебюджетных фондов, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

5 Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программой (подпрограммой) не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк.

|  |
| --- |
| Приложение 4 к  муниципальной программе «Комплексное развитие  сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» |

Форма

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа, тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспеспе чения | Расходы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего за  2023-2027  годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Итого по  муниципальной программе | всего, в том числе | 16498,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16498,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 536,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета  \*\* | 1569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,5 |
| субвенции и субсидии областного бюджета  \*\* | 12107,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12107,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  фи зических и юридических лиц\*\*\* | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285,7 |
| ответственный исполнитель  администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 14675,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14675,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 354,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета \*\* | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 |
| субвенции и субсидии областного бюджета \*\* | 11729,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11729,8 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов,  фи зических и юридических лиц  \*\*\* | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285,7 |
| ответственный исполнитель  управление имущественных отношений администрации Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1823,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 182,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета \*\* | 1263,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263,4 |
| субвенции и субсидии областного бюджета \*\* | 377,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,4 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц \*\*\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы.

\*\* Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты областного, федерального бюджета при условии подтверждения поступления средств.

\*\*\* Указываются при условии документального подтверждения поступления средств.

Приложение 5 к

муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального

округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

|  |
| --- |
|  |

Форма

Финансовое обеспечение муниципальной программы (подпрограммы

муниципальной программы) за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего  за 2023 - 2027 годы1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа |  | ИТОГО | всего, в том числе | 16498,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16498,7 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа | 536,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,3 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 1569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569,5 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии областного бюджета2 | 12107,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12107,2 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285,7 |
| 1. | Программа | 1.Оказание содействия в обеспечении сельского населения доступным и комфортным жильем | ОЭОРиК | всего, в том числе | 7635,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7635,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 283,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,6 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 4760,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285,7 |
|  |  | 1.1. Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ОЭОРиК | всего, в том числе | 7635,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7635,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 283,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,6 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 306,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,1 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 4760,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760,5 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285,7 |
| 2. |  | 2.Оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | УИО | всего, в том числе | 1823,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823,1 |
| собственные доходы бюджета округа | 182,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 1263,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263,4 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 377,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377,4 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа | ОЭОРиК | всего, в том числе | 7039,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7039,7 |
| собственные доходы бюджета округа | 70,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,4 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 6969,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6969,3 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

2 Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления указанных средств.

3 Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств.

4 Номер основного мероприятия состоит из номера соответствующей подпрограммы и порядкового номера данного основного мероприятия в рамках подпрограммы.

Приложение 6 к

муниципальной программе «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального

округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета,

областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

средств физических и юридических лиц на реализацию целей Программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | всего | 15962,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | федеральный бюджет | 1569,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | областной бюджет | 12107,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Физические и юридические лица | 2285,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | В том числе в форме государственно-частного партнерства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Уведомление**  **о проведении общественного обсуждения**  проекта постановления администрации округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»  Проект документа разработан отделом экономики, отраслевого развития и контроля администрации Усть-Кубинского муниципального округа и будет размещен на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального района на 15 календарных дней: с 9 января 2023 года по 23 января 2023 года с целью общественного обсуждения.  В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки относительно данного решения по адресу: с.Устье, ул. Октябрьская, д.8, каб. № 14, тел/факс 8(81753) 2-15-59, электронная почта: [ormoystie@rambler.ru](mailto:ormoystie@rambler.ru)  Контактное лицо:  Майорова Татьяна Николаевна – консультант отдела экономики, отраслевого развития и контроля администрации округа. |

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления администрации округа**

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа

Вологодской области на 2023-2027 годы»

Проект постановления администрации округа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» разработан с целью приведения объемов финансирования программы в соответствии с размерами бюджетных обязательств, утвержденными на текущий 2023 финансовый год.

Также в программу включено Основное мероприятие «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Усть-Кубинского муниципального округа». Реализация данного мероприятия позволит предотвратить дальнейшее распространение площади произрастания борщевика на территории муниципального округа, будет способствовать сохранению здоровья жителей округа, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы» будет принята в новой редакции с внесенными изменениями в соответствии с утвержденным постановлением.

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа**

«Комплексное развитие сельских территорий Усть-Кубинского муниципального округа Вологодской области на 2023-2027 годы»

Проект постановления разработан отделом экономики, отраслевого развития и контроля администрации Усть-Кубинского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Дата поступления замечаний, предложений к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Позиция органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа, с ее обоснованием |
| Замечаний и предложений по проекту документа стратегического планирования  не поступило | | | |

\_\_\_\_\_\_\_2023 г. Т.Н.Майорова